О порядке принятия решения о разработке,

формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Шабельского сельского поселения Щербиновского района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года          № 430 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края», решением Совета Шабельского сельского поселения Щербиновского района       от 27 февраля 2023 года № 3 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Шабельском сельском поселении Щербиновского района»                                  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить порядок принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ  Шабельского сельского поселения Щербиновского района (прилагается).

2. Отменить постановления администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района с 1 января 2024 года:

от 16 июня 2014 года № 58 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Шабельского сельского поселения Щербиновского района»;

от 13 ноября 2019 года № 135 «О внесении изменений в постановление администрации  Шабельского сельского поселения Щербиновского района от 16 июня 2014 года № 58 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Шабельского сельского поселения Щербиновского района».

3. Отделу общим и юридическим вопросам администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района (Минаева):

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района;

2) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района (Толстова).

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и применяется на правоотношения при разработке муниципальных программ Шабельского сельского поселения Щербиновского района, действующих с 2024 года.

Глава

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района	             					         М.С. Игнатенко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района от _________ № ______ |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

принятия решения о разработке, формировании, реализации

и оценке эффективности реализации муниципальных программ

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о разработке, формировании, реализации муниципальных программ Шабельского сельского поселения Щербиновского района и оценке эффективности их реализации, а также контроля за их выполнением (далее - Порядок).

1.2. Муниципальная программа Шабельского сельского поселения Щербиновского района (далее - муниципальная программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Шабельского сельского поселения Щербиновского района.

Разработка муниципальных программ осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Краснодарского края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Шабельского сельского поселения Щербиновского района, с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается и утверждается на срок не менее 3 лет, если иное не установлено органами местного самоуправления Шабельского сельского поселения Щербиновского района.

1.4. Муниципальная программа может включать подпрограммы, и основные мероприятия.

Подпрограммой муниципальной программы (далее - подпрограмма) является комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных целей и задач в рамках муниципальной программы.

Основное мероприятие направлено на решение отдельных задач, объединенных исходя из необходимости рациональной организации их решения, не включенных в подпрограмму.

В муниципальную программу (подпрограммы, основные мероприятия) могут быть включены мероприятия, направленные на достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы), в том числе создание условий для ее реализации, предусматривающие финансирование содержания администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района, обеспечение деятельности муниципальных учреждений Шабельского сельского поселения Щербиновского района, участвующих в реализации муниципальной программы.

1.5. В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:

координатор муниципальной программы - ответственный исполнитель муниципальной программы, администрация Шабельского сельского поселения Щербиновского района, структурное подразделение (отдел) администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района, являющийся ответственным за разработку и реализацию муниципальной программы, определенный таковым в соответствии с перечнем муниципальных программ Шабельского сельского поселения Щербиновского района, утвержденным муниципальным правовым актом администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района (далее - Перечень муниципальных программ), и обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком (далее - координатор муниципальной программы);

координатор подпрограммы - соисполнитель муниципальной программы, структурное подразделение (отдел) администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы, определенный таковым в соответствии с Перечнем муниципальных программ, и обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком (далее - координатор подпрограммы);

участник муниципальной программы - структурное подразделение (отдел) администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района, участвующий в одном или нескольких мероприятиях муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), муниципальное учреждение Шабельского сельского поселения Щербиновского района, наделенное в установленном порядке соответствующими полномочиями;

администрация Шабельского сельского поселения Щербиновского района (далее - администрация) - главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств;

исполнитель муниципальной программы (далее - исполнитель) - структурное подразделение (отдел) администрации, муниципальные учреждения Шабельского сельского поселения Щербиновского района, несущие ответственность за своевременную, качественную реализацию мероприятия муниципальной программы;

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, целевые показатели достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) (далее также - целевой показатель), сроки их достижения, ресурсное обеспечение, необходимое для достижения целей муниципальной программы;

целевой показатель - количественная характеристика результата достижения цели и решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия);

результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных целевых показателей;

эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых целевых показателей и ресурсов, затраченных на их достижение;

мониторинг реализации муниципальной программы - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы.

1.6. Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень муниципальных программ, которым устанавливается наименование, координатор муниципальной программы и (или) координаторы подпрограмм.

1.7. Разработка и реализация муниципальной программы, а также принятие решения о необходимости внесения изменений в нее осуществляется координатором муниципальной программы совместно с координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципальной программы.

1.8. Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению.

1.9. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района.

1.10. По каждой муниципальной программе ее координатором ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

## 2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

2.1.1. Паспорт муниципальной программы (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку).

2.1.2. Текстовая часть муниципальной программы, включающая следующие разделы:

характеристику текущего состояния и основные проблемы в соответствующей сфере реализации муниципальной программы;

цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы (если таковы определены) реализации муниципальной программы;

перечень и краткое описание подпрограмм, и основных мероприятий муниципальной программы (при наличии);

обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы;

прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Шабельского сельского поселения Щербиновского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период  (в случае оказания муниципальными учреждениями Шабельского сельского поселения Щербиновского района муниципальных услуг (выполнения работ) юридическим и (или) физическим лицам);

методику оценки эффективности реализации муниципальной программы;

механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением.

2.1.3. Подпрограммы (в виде приложений к муниципальной программе).

2.2. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования:

2.2.1. Раздел «Характеристика текущего состояния и основные проблемы в соответствующей сфере реализации муниципальной программы» (в наименовании раздела указывается сфера реализации муниципальной программы, которая непосредственно отражается в муниципальной программе).

В рамках характеристики текущего состояния сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее текущего состояния, включая выявление основных проблем, в том числе в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

2.2.2. Раздел «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы».

Формируемые в данном разделе цели и задачи муниципальной программы должны соответствовать приоритетам социально-экономического развития Шабельского сельского поселения Щербиновского района в сфере реализации муниципальной программы и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются нечеткие формулировки, ведущие к произвольному или неоднозначному толкованию);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы).

Формулировка цели должна быть ясной, без использования специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы.

Задача муниципальной программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Целевые показатели должны количественно характеризовать ход реализации муниципальной программы, достижение целей и решение задач, а также:

отражать специфику развития конкретной области, проблем и задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь количественное значение;

непосредственно зависеть от решения задач и реализации муниципальной программы.

В перечень целевых показателей подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного статистического наблюдения;

рассчитываются по методикам, утвержденным правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края, органов местного самоуправления Шабельского сельского поселения Щербиновского района, а также методикам, включенным в состав муниципальной программы.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приводятся в табличной форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

Целевые показатели подпрограмм должны быть увязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

В разделе указываются сроки реализации муниципальной программы. При необходимости также устанавливаются этапы реализации муниципальной программы, дается их описание.

2.2.3. Раздел «Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы».

В разделе приводится перечень и краткое описание подпрограмм, перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий должен содержать конкретные формулировки наименований основных мероприятий, отражать источники и объемы финансирования, непосредственные результаты их реализации.

Основные мероприятия, включенные в перечень, не могут дублировать мероприятия других муниципальных программ (подпрограмм).

Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи муниципальной программы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за выполнением муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий, реализация которых предполагает финансирование за счет средств бюджета Шабельского сельского поселения Щербиновского района, должен отражать соответствующие расходные обязательства Шабельского сельского поселения Щербиновского района и формироваться с учетом установленных бюджетным законодательством Российской Федерации видов расходов бюджета (форм бюджетных ассигнований). Перечень основных мероприятий, реализация которых не предполагает финансирование за счет средств бюджета Шабельского сельского поселения Щербиновского района, формируется с учетом вопросов местного значения, полномочий органов местного самоуправления, определенных действующим законодательством.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в табличной форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку. Объем бюджетных ассигнований указывается в рублях, с округлением до целого рубля в сторону увеличения.

2.2.4. Раздел «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы».

В табличной форме приводятся сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы по годам реализации и объемах финансирования по подпрограммам и основным мероприятиям. Объем бюджетных ассигнований указывается в разрезе источников в рублях, с округлением до целого рубля в сторону увеличения.

В текстовой части приводится описание механизмов привлечения средств федерального бюджета, бюджета Краснодарского края, бюджета муниципального образования Щербиновский район, а также внебюджетных источников для софинансирования мероприятий муниципальной программы.

В случае выделения средств федерального бюджета, бюджета Краснодарского края, делается ссылка на соответствующую государственную программу Российской Федерации, Краснодарского края, в рамках которой предполагается привлечение средств для финансирования мероприятий муниципальной программы, и (или) иной правовой акт, в соответствии с которым предоставляются средства бюджету Шабельского сельского поселения Щербиновского района.

По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет внебюджетных источников, приводится механизм привлечения внебюджетных средств.

Из общих расходов на реализацию муниципальной программы выделяются расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципального имущества Шабельского сельского поселения Щербиновского района и (или) приобретением объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Шабельского сельского поселения Щербиновского района (по годам реализации и источникам финансирования).

При включении в муниципальную программу (подпрограмму, основное мероприятие) мероприятий, предусматривающих предоставление бюджетных инвестиций (субсидий) на указанные цели, следует руководствоваться нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Шабельского сельского поселения Щербиновского района, определяющими порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципального имущества Шабельского сельского поселения Щербиновского района и порядок принятия решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципального имущества Шабельского сельского поселения Щербиновского района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Шабельского сельского поселения Щербиновского района.

2.2.5. Раздел «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Шабельского сельского поселения Щербиновского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период».

Если в рамках реализации муниципальной программы предусматривается оказание муниципальными учреждениями Шабельского сельского поселения Щербиновского района муниципальных услуг (выполнении работ), в муниципальной программе должен быть приведен прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы приводится на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам, основным мероприятиям муниципальной программы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

2.2.6. Раздел «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы».

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы приведена в приложении № 5 к настоящему Порядку. Данная методика представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени реализации мероприятий подпрограмм и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу (далее - степень реализации мероприятий);

степени соответствия запланированному уровню расходов;

эффективности использования финансовых ресурсов;

степени достижения целей и решения задач подпрограмм, включенных в муниципальную программу;

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки ее эффективности в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится с приложением № 5 к настоящему Порядку.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрацией может быть принято решение об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

2.2.9. Раздел «Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением».

Раздел должен включать описание механизмов управления муниципальной программой, взаимодействие координатора муниципальной программы с координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы, контроля над ее выполнением.

Основные требования к указанному разделу муниципальной программы изложены в разделе 4 настоящего Порядка.

2.3. Подпрограмма формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

Подпрограмма имеет следующую структуру:

2.3.1. Паспорт подпрограммы (по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку).

2.3.2. Текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы;

перечень мероприятий подпрограммы;

обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы;

механизм реализации подпрограммы.

2.3.3. Требования к разделам подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию соответствующих разделов муниципальной программы.

2.3.4. Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с конечными результатами подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы формируется в табличной форме в соответствии с приложением № 7 к настоящему Порядку.

2.3.5. В муниципальную программу может включаться подпрограмма, содержащая мероприятия, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы. В данной подпрограмме отражаются цели и задачи, направленные, в том числе, на обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере реализации муниципальной программы, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы могут также включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы (переход к предоставлению муниципальных услуг (выполнению работ) в электронном виде; разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы, и другое). Задачи подпрограммы характеризуются количественными показателями, отвечающими требованиям настоящего Порядка.

## 3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ.

3.2. Координатор муниципальной программы обеспечивает внесение соответствующих изменений в Перечень муниципальных программ не позднее        31 декабря года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

3.3. Проект муниципальной программы разрабатывается координатором муниципальной программы в соответствии с требованиями настоящего Порядка совместно с координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципальной программы.

Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению. Порядок проведения общественного обсуждения проектов муниципальных программ приведен в приложении № 8 к настоящему Порядку.

3.4. Согласование и экспертиза проекта муниципальной программы проводится в три этапа.

3.4.1. На первом этапе проект муниципальной программы, согласованный со всеми координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы, не позднее 1 сентября года, предшествующего началу реализации муниципальной программы, направляется координатором муниципальной программы на экспертизу в финансовый отдел администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района (далее - финансовый отдел)

К проекту муниципальной программы прилагается обоснование потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации муниципальной программы, в том числе показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования муниципальной программы.

Экспертиза проекта муниципальной программы проводится в финансовом отделе в рамках компетенции в течение 15 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы на рассмотрение.

В заключение экспертизы устанавливается соответствие проекта муниципальной программы предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящим Порядком. В случае несоответствия проекта муниципальной программы установленным требованиям проект муниципальной программы возвращается ее координатору на доработку.

3.4.2. На втором этапе проект муниципальной программы направляется ее координатором не позднее 1 октября года, предшествующего началу реализации муниципальной программы в Контрольно-счетный орган (далее - Контрольно-счетная палата) для проведения финансово-экономической экспертизы, а также подлежит общественному обсуждению.

К проекту муниципальной программы, направляемому в Контрольно-счетную палату, прилагаются обоснование потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации муниципальной программы, в том числе показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования муниципальной программы, а также результаты экспертизы финансово-экономического отдела.

3.4.3. На третьем этапе согласование проекта муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в администрации, с учетом результатов общественного обсуждения и финансово-экономической экспертизы Контрольно-счетной палаты.

3.5. Муниципальные программы подлежат утверждению нормативным правовым актом администрации не позднее 1 ноября года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению не позднее         31 декабря текущего финансового года.

3.6. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в администрации.

Внесение изменений в подпрограммы и основные мероприятия осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу. В случае внесения изменений в муниципальную программу (подпрограмму, основное мероприятие) в части выделения дополнительных объемов финансирования,  дополнительно к проекту нормативного правового акта представляется, проводимая координатором муниципальной программы совместно с координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципальной программы, оценка степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования на целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), в том числе на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации мероприятий подпрограмм, и основных мероприятий.

При внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму, основное мероприятие) значения показателей муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), относящиеся к прошедшим периодам реализации муниципальной программы, изменению не подлежат.

## 4. Механизм реализации

муниципальной программы и контроль над ее выполнением

4.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района (http://admshab.ru);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (при наличии).

4.2. Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

4.3. Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее         31 декабря текущего финансового года, разрабатывает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку. План реализации муниципальной программы направляется координатором муниципальной программы в финансовый отдел в течение трех рабочих дней с даты подписания.

План реализации муниципальной программы составляется в разрезе основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее - контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.

Основными характеристиками контрольных событий являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, подпрограммы, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, по которым они выделяются. В качестве формулировок таких контрольных событий муниципальной программы рекомендуется использовать следующие:

«нормативный правовой акт утвержден»;

«объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию»;

«система разработана и введена в эксплуатацию» и т.д.

В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

4.4. В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал. В случае принятия координатором муниципальной программы решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы он уведомляет об этом финансовый отдел в течение 3 рабочих дней после его корректировки.

4.5. Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы.

4.6. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам согласно приложению № 10 и приложению № 11 к настоящему Порядку.

4.7. Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый отдел заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы. Отчетными периодами  при предоставлении отчетных форм являются: 1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

4.8. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в муниципальной программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы, входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Шабельского сельского поселения Щербиновского района в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в финансовый отдел доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы несет ответственность за достоверность данных, представленных в рамках мониторинга реализации муниципальной программы и в ежегодных докладах о ходе реализации муниципальной программы.

4.9. Финансовый отдел ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, формирует и представляет в Совет Шабельского сельского поселения Щербиновского района сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ, который содержит:

ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы;

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год;

при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, а также о применении предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности в отношении координаторов муниципальной программы (подпрограмм) и участников муниципальной программы за недостижение запланированных результатов реализации муниципальной программы.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района.

4.10. При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы может выступать муниципальным заказчиком (заказчиком) и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирования за счет средств бюджета Шабельского сельского поселения Щербиновского района).

4.11. Согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальным заказчиком может выступать администрация, заказчиком могут выступить муниципальные учреждения Шабельского сельского поселения Щербиновского района.

4.12. Муниципальный заказчик (заказчик):

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования.

4.13. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

4.14. Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия).

Глава

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района	             					         М.С. Игнатенко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы Шабельского сельского поселения

Щербиновского района

«__________________________________________________»

(наименование программы)

| Наименование муниципальной программы |  | муниципальная программа Шабельского сельского поселения Щербиновского района «______________________________» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы |  |  |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы |  |  |
| Участники муниципальной программы |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |  |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  |  |
| Цели муниципальной программы |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы |  |  |
| Контроль за выполнением муниципальной программы |  |  |

Начальник

_________________

(наименование отдела)

отдела администрации

Шабельского

сельского поселения

Щербиновского района                                                        _________________

(Ф.И.О.)

Глава

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района	             					         М.С. Игнатенко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
| --- | --- |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы Шабельского сельского поселения Щербиновского района

«_______________________________________________________»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | … | N-й год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «____________________________________________» |
| 1.1 | Цель |
| 1.1.1 | Задача |
| 1.1.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... | .......................... |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 1 «____________________________________________________» |
| 2.1 | Цель |
| 2.1.1 | Задача |
| 2.1.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... | ........................... |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма № 2«____________________________________________________» |
| 3.1 | Цель |
| 3.1.1 | Задача |
| 3.1.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | …………….. |  |  |  |  |  |  |

Начальник

_________________

(наименование отдела)

отдела администрации

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                             _________________

(Ф.И.О.)

Глава

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района	             					                                                                               М.С. Игнатенко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
| --- | --- |

### ПЕРЕЧЕНЬ

### основных мероприятий муниципальной программы

### Шабельского сельского поселения Щербиновского района

### «______________________________________________________________»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования* | Объем финансирования, всего (руб.) | в том числе по годам: | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | N-й год реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель |
| 1.1 | Задача |
| 1.1.1 | Основное мероприятие № 1, в том числе: | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие № 1 | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие № 2 | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Основное мероприятие № 2, в том числе: | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Мероприятие № 1 | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ............... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

*- при формировании программы графы в разрезе источников финансирования, не имеющие объема финансирования  не указываются .

Начальник

_________________

(наименование отдела)

отдела администрации

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                         _______________

(Ф.И.О.)

Глава

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района	             					                                                                               М.С. Игнатенко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
| --- | --- |

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями Шабельского сельского поселения Щербиновского района

в сфере реализации муниципальной программы Шабельского сельского поселения

Щербиновского района

«______________________________»

| Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы) | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | Расходы бюджета Шабельского сельского поселения Щербиновского района на оказание муниципальной услуги (работы), рублей |
| --- | --- | --- |
|  | единица измерения | очередной год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | очередной год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие №…«_____________» |  |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «_______________» |  |
| Мероприятие №… |  |
| ............................... |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| ............................... |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник

_________________

(наименование отдела)

отдела администрации

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                         _______________

(Ф.И.О.)

Глава

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района	             					                                                                               М.С. Игнатенко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
| --- | --- |

МЕТОДИКА

оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района

### 1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Шабельского сельского поселения Щербиновского района (далее - муниципальная программа) производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается на основании:

оценки степени реализации мероприятий подпрограмм и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу (далее - степень реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, включенных в муниципальную программу, (далее - оценка степени реализации подпрограммы;

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

2. Оценка степени реализации мероприятий

2.1. Для оценки степени реализации мероприятий определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее - непосредственный результат).

2.2. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

СВнр = НРф / НРп;, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В случае если основное мероприятие, мероприятие имеет несколько показателей непосредственного результата, расчет проводится по каждому из них.

2.3. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы и перечня основных мероприятий муниципальной программы, по следующей формуле:

СРм=∑СВнрN/N, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

N - количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов рассчитывается для каждой подпрограммы и перечня основных мероприятий муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз=Зф/Зп , где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (перечня основных мероприятий) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (перечня основных мероприятий) в бюджете Шабельского сельского поселения Щербиновского района на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

4. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждой подпрограммы и перечня основных мероприятий как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис=СРм/ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

5. Оценка степени реализации подпрограммы (при наличии)

5.1. Для оценки степени реализации определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДпппз=ЗПппф/ЗПппп

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДпппз= ЗПппп/ ЗПппф, где:

СДпппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПппф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПппп - плановое значение целевого показателя подпрограммы.

5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

СРпп= ∑СДпппзN/N, где:

СРпп - степень реализации подпрограммы;

СДпппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы. При использовании данной формулы в случаях, если степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы больше 1,значение принимается равным 1.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы при наличии

6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

ЭРпп=СРпп*Эис, где:

ЭРпп - эффективность реализации подпрограммы;

СРпп - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

7. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз=ЗПмпф/ЗПмпп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз= ЗПмпп/ЗПмпф , где

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПмпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, значение принимается равным 1.

7.3. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп=∑СДмппзL/L, где:

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя , характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

L - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.1. Выбор формулы расчета эффективности реализации муниципальной программы зависит от структуры муниципальной программы.

8.1.1. В случае если муниципальная программа сформирована только из основных мероприятий, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий по следующей формуле:

ЭРмп = СРмп*Эис, где:

ЭРмп- эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей Методики.

8.1.2. В случае если муниципальная программа сформирована из подпрограмм и основных мероприятий, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

ЭРмп =СРмп × 0,5 +∑jЭРпп × kj × 0,4 + Эис × kj × 0,1 , где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей Методики;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

kj=Фj/Ф , где:

Фj - объем фактических расходов средств местного бюджета (из всех источников), на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов средств местного бюджета (из всех источников), реализацию муниципальной программы.

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Глава

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района	             					         М.С. Игнатенко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы

«_________________________________________»

| Координатор подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  |
| Контроль за выполнением подпрограммы |  |

Начальник

_________________

(наименование отдела)

отдела администрации

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района                                                         _______________

(Ф.И.О.)

Глава

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района	             					         М.С. Игнатенко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к Порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«__________________________________________________»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам: | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | ... | № год реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель |  |
| 1.1 | Задача |  |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие № 2 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача |  |
| 1.2.1 | Мероприятие № 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие № 2 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ............... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник

_________________

(наименование отдела)

отдела администрации

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                         _______________

(Ф.И.О.)

Глава

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района	             					                                                                               М.С. Игнатенко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

проведения общественного обсуждения

проектов муниципальных программ Шабельского

сельского поселения Щербиновского района

1. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:

общественное обсуждение проекта муниципальной программы Шабельского сельского поселения Щербиновского района, (далее - муниципальная программа) - форма реализации прав населения Шабельского сельского поселения Щербиновского района (общественности) на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления Шабельского сельского поселения Щербиновского района посредством общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов об утверждении муниципальных программ;

представитель общественности - физическое или юридическое лицо, а также их ассоциации, организации, группы или иные объединения (за исключением тех, кто принимает решение по данному вопросу в силу служебных обязанностей, представляет органы власти или участвует в деятельности на основании возмездного договора с органами местного самоуправления Шабельского сельского поселения Щербиновского района.

2. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы осуществляется структурным подразделением (отделом) администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района, разработавшим проект муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель муниципальной программы).

3. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы обеспечивается путем размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Информация о начале проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы в обязательном порядке не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения размещается ответственным исполнителем в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района (http://admshab.ru) (далее - официальный сайт) в меню сайта «Муниципальные программы».

Информация о начале проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы должна содержать сроки начала и завершения проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы.

5. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в течение 10 рабочих дней со дня его размещения на официальном сайте.

6. Одновременно с размещением текста проекта муниципальной программы на официальном сайте размещается следующая информация:

срок начала и завершения проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы;

официальный адрес электронной почты ответственного исполнителя муниципальной программы, по которому направляются в электронной форме замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы;

требования к замечаниям и предложениям представителей общественности к проекту муниципальной программы.

7. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы заключается в направлении представителями общественности замечаний и предложений к проекту муниципальной программы на официальный адрес электронной почты ответственного исполнителя муниципальной программы.

Замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к обращениям граждан, установленным Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы, поступившие после срока завершения проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, не учитываются при его доработке и рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом.

8. После истечения срока общественного обсуждения проекта муниципальной программы, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, ответственный исполнитель муниципальной программы:

готовит таблицу замечаний и предложений, в которой указываются содержание замечаний и предложений представителей общественности, а также результаты рассмотрения указанных замечаний и предложений согласно приложению к настоящему Порядку;

выполняет одно из следующих действий:

дорабатывает проект муниципальной программы с учетом поступивших замечаний и предложений представителей общественности к проекту муниципальной программы;

оставляет проект муниципальной программы без изменений.

9. В целях информирования представителей общественности об учете (отклонении) замечаний и предложений ответственным исполнителем муниципальной программы таблица замечаний и предложений размещается на официальном сайте не позднее чем через 7 рабочих дней после истечения срока общественного обсуждения.

Глава

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района	             					         М.С. Игнатенко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к Порядку проведения публичного обсуждения проектов муниципальных программ Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
| --- | --- |

ТАБЛИЦА

замечаний и предложений по итогам проведения общественного

обсуждения проекта муниципальной программы

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района

Наименование проекта муниципальной программы:  ____________________________________________________________________

Разработчик (ответственный исполнитель) муниципальной программы:                              ____________________________________________________________________

Даты начала и окончания публичного обсуждения:                                     ____________________________________________________________________

Место размещения проекта муниципальной программы (наименование официального сайта (раздела в сайте) в сети Интернет):                               ____________________________________________________________________

| № п/п | Автор замечания, предложения (полное и сокращенное наименование юридического лица/Ф.И.О., почтовый адрес физического лица) | Содержание замечания (предложения) | Результат рассмотрения (учтено/отклонено с обоснованием) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Начальник

_________________________

отдела администрации

Шабельского сельского поселения

Щербиновского

района                                                                                              _____________

(Ф.И.О.)

Глава

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района	             					         М.С. Игнатенко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к Порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
| --- | --- |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Шабельского сельского поселения Щербиновского района

«____________________________________________________»

на очередной год

| № п/п <1> | Наименование мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия <2> | Срок реализации мероприятия | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза выплат, рублей <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основные мероприятия |
| 1.1 | Основное мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма №1 |
| 2.1 | Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________

<1> Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме).

<2> В качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается координатор муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы (не более одного).

<3> Указывается календарная дата (число, месяц, год).

<4> В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Шабельского сельского поселения Щербиновского района по сводной бюджетной росписи, в том числе источником финансирования которых являются другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (краевой бюджет, федеральный бюджет, бюджет муниципального образования Щербиновский район и пр.).

Начальник

_________________

(наименование отдела)

отдела администрации

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                         _______________

(Ф.И.О.)

Глава

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района	             					                                                                               М.С. Игнатенко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий муниципальной программы

Шабельского сельского поселения Щербиновского района

«____________________________________________________»

за отчетный период _________ года

| № п/п <1> | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой на год, руб. | Объем финансирования, предусмотренный в бюджете на год, руб. | Фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном периоде, руб. | Непосредственный результат реализации мероприятия | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие № 1.1 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие № 1.2 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие № 2 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.2 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма № 1 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие № 1 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

<1> Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме).

Начальник

_________________

(наименование отдела)

отдела администрации

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                         _______________

(Ф.И.О.)

Глава

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района	             					                                                                               М.С. Игнатенко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

Шабельского сельского поселения Щербиновского района

«_______________________________________________________»

за отчетный период _________ года

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение показателей на год | Фактически достигнутое значение показателей в отчетном периоде | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 |
| 1 | Муниципальная программа «____________________________________________» |
| 1.1 | Цель |
| 1.1.1 | Задача |
| 1.1.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |
| … | …....................... |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма № 1 «____________________________________________________» |
| 2.1 | Цель |
| 2.1.1 | Задача |
| 2.1.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |
| … | …........................ |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма № 2 «____________________________________________________» |
| 3.1 | Цель |
| 3.1.1 | Задача |
| 3.1.1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |
| … | …........................ |  |  |  |  |

Начальник

_________________

(наименование отдела)

отдела администрации

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                         _______________

(Ф.И.О.)

Глава

Шабельского сельского поселения

Щербиновского района	             					                                                                               М.С. Игнатенко